## Лист1
# | Story | Важность | Оценка(Story points) | Описание задачи или Суть задачи или цель. ОПИСАТЬ ДЕТАЛЬНО
Спринт №1. Цель спринта - список роственников, согласившихся участвовать в мероприятии. Демо: список гостей
1 | Составить список приглашеных | 100 | 1 | Составить с бабушкой список приглашенных родственников. Попытаться продумать, кто сможетприехать, а кто - нет. Кто приедт один, а кто с семьей и детьми. Возможно на этом этапе начать продумывать размещение приезжих родственников.
2 | Сообщить о планируемом мероприятии родственникам | 70 | 3 | Найти контакты и связаться родственниками (телефон, e-mail, соц.сети, прочиесистемы связи) Уточнить у родственников возможность приезда
Спринт №2. Цель спринта - сбор гостей. Демо: собственно сами приехавшие родственники
1 | Организовать прибытие гостей | 90 | 8 | Уточнить у гостей как именно они планируют добираться (машина/поезд/автобус/самолет) и требуется ли им помощь. Организовать заказ билетов на согласованные даты
2 | Организовать размещение гостей | 80 | 5 | Уточнить возможность размещения на дачах, у местных родственников, у друзей, в гостиницах. Забронировать места в гостинице, если требуется
3 | Организовать трансфер аэропорт/вокзал -> дом | 50 | 2 | Собственная машина, возможно придется заказать автобус, или подключить друзей.
4 | Составить список подарков | 5 | 0.5 | Скорее всего, родственники будут уточнять желаемые подарки. Заранее узнать у бабушки, чегобы ей хотелось, и распределить пожелания между родственниками
Спринт №3. Цель спринта - мероприятие. Демо: чеки о выдаче задатков администратору кафе, музыкантам и т.д.
1 | Заказать кафе | 100 | 5
2 | Продумать меню | 50 | 0.5 | Учесть возможные запреты в еде у гостей (вегетарианцы, ортодоксы и пр.)
3 | Продумать развлечения | 20 | 1 | Пригласить тамаду, фотографа, музыканта.
4 | Рассадить гостей за столами | 10 | 2 | Учесть возможную дружбу/разногласия между семьями. Учесть возраст и круг общения
План Б
1 | Кто-то не сможет приехать:
| Решение: Организовать возможность интерактивного присутствия |  |  | Настроить ноутбук для того, что бы была возможность во время праздника принять звонки, например, в скайп-е. Организовать массовую он-лайн конференцию.
2 | Кто-то заблудится в городе:
Решение: Раздать всем приезжим карты города, на которых будет написан мой телефон
3 | Бабашука поругается с гостем, и не захочет его видеть на празднике. |  |  | Нужно учитывать взрывной характер бабушки
Решение: посадить гостя подальше от бабушки
4 | За день до праздника бабушка вспомнит о давней подруге, которую тоже захочет видеть на празднике
Решение: раз внеделю уточнять с бабушкой список приглашенных и обсуждать изменения в списке. Предусмотреть два лишних места в кафе
5 | Форс-мажор в проведении праздника |  |  | Кафе закрыла санстанция, тамада заболел, музыканты пьяны
организовать шашлыки на природе
Как можно улучшить:
1 | Приготовить общую презентацию с поздравлениями от всех-всех-всех родственников
2 | Пригласить неожиданного гостя, друга детства
3 | Организовать неожиданный подарок, например, фотоальбом с фото от года до 60. или общий подарок - путевку в желаемое путешествие
4 | Организовать праздник не в кафе, а на кораблике